## RACI
Légende
MATRICE RACI PROCESSUS PROJET CIBLE | [28 empty] | R | Responsable
[29 empty] | A | Acteur
[29 empty] | C | Consulté (experts)
[29 empty] | I | Informé
|  | Business Analyst |  | Analyste fonctionnel |  | Référent Business analyst |  | Directions Métiers |  | Experts métiers |  | Sponsor |  | Responsable programme |  | Chef de projet |  | PMO |  | S&AC |  | DRHT | Architecte |  | Amélioration continue |  | Chargé d'homologation |  | Responsable MCO |  | Infrastructure et sécurité |  | Responsable de Système Appicatif (RSA)
Livrables
Etude d'opportunité |  | A | [5 empty] | R | C | C | [7 empty] | I |  | I |  |  |  |  | I
| Note d'opportunités |  | R
| Plan d'analyse métier |  | R | [14 empty] | I
| Objectifs SMART, Gains estimés, visés (ROI) |  | R
Etude de faisabilité |  | A |  |  |  | C |  | C |  | C |  | R | C | I |  | I |  | I |  | I |  |  | C |  | I | [7 empty] | C
| Fiche d'identité projet | [15 empty] | R
| Macro KPI ROI associé au résultat du projet |  | R
| Dossier de faisabilité |  | R
Cadrage fonctionnel |  | C |  | A |  | C |  | C |  | C |  | R | C | I |  | I |  | I |  | I |  |  | C |  | I |  | I
| Modélisation des processus métier, des données, des règles de gestion | [5 empty] | R
| Définition des KPI sur les processus opérationnels | [5 empty] | R
Cadrage fonctionnel | DEM CF |  |  |  | R
Cadrage technique |  |  |  | C |  |  |  | C |  | C |  | R | C | I |  | I |  | I |  | I |  |  | A |  | I |  | I |  |  |  | C |  | C
| DAG | [22 empty] | R
Conduite de changement |  | C |  | C |  |  |  | C |  | C |  | R | C | I |  | I |  |  |  | A |  | A | [10 empty] | C
| Pré-diagnostic du changement | [19 empty] | R
| Stratégie de changement | [19 empty] | R
| Procédures | [19 empty] | R
| Modes opératoires | [19 empty] | R
| Formations | [19 empty] | R
| Autres outils d'appropriation | [19 empty] | R
| Indicateurs de performance | [19 empty] | R
| Evaluation (enquête, sondage,…) | [19 empty] | R
| Communication | [19 empty] | R
Pilotage |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  | R |  | A |  | A |  | A |  | C |  | C | C |  |  |  | C |  |  |  | C |  | C
| Reporting #Nous Transformer | [17 empty] | R
| Reporting Comité Bugdétaire | [17 empty] | R
| Rapport de progression programme | [13 empty] | R
| Reporting COPIL PROG | [13 empty] | R
| Support de demande budgetaire | [13 empty] | R |  | R
| Rapport de progression projet | [15 empty] | R
| Reporting COPROJ | [15 empty] | R
| Registre des risques | [15 empty] | R
Réalisation du projet |  |  |  | C |  |  |  | C |  | C |  | R |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  | I |  |  |  | A |  | i |  | A |  | A
| Dossier de conception détaillée | [22 empty] | R
| PV de recette | [26 empty] | R
| implementation | [31 empty] | R
Règles de gestion | Dossier d'homologation | [26 empty] | R
Clôture projet |  | C |  | C |  |  |  | C |  | C |  | R |  | I |  | A |  | I |  | C |  |  | C |  |  |  | C |  | I |  | C |  | C
| Bilan projet, KPI | [15 empty] | R
MCO | [28 empty] | R
| Liste des demandes | [7 empty] | A |  | C | [9 empty] | C |  |  | C |  | A |  |  |  | R |  | C |  | C
| Liste des incidents et problèmes | [7 empty] | A |  | C | [9 empty] | C |  |  | C |  | A |  |  |  | R |  | C |  | C
| Evaluation de la solution | [7 empty] | C |  | C | [9 empty] | C |  |  | C |  | R |  |  |  | I |  | C |  | C
Mise à jour du référentiel des processus métier et objets métier | [6 empty] | A | R | C | C | [9 empty] | I |  |  | I
| référentiel processus métier et objet métier | [5 empty] | R
Note on Y8: Auteur: Accompagnement au changement